УТВЕРЖДЕНО

конкурсной комиссией

комитета по здравоохранению

Мингорисполкома

протокол от 17.04.2026 № 2

ЗАДАНИЕ
на реализацию проекта в рамках выполнения государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции, в том числе формирования у людей, живущих с ВИЧ, приверженности к медицинскому наблюдению и лечению

Данное конкурсное задание разработано в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
28 декабря 2017 года № 1031 «О вопросах государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека» и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 35 от 21 апреля 2022 года.

Цели конкурса проекта:

формирование у людей, живущих с ВИЧ, приверженности к медицинскому наблюдению и лечению антиретровирусными лекарственными средствами, а также предоставление консультационной, информационной, психологической, юридической и иной помощи, а именно:

в период 2026-2028 гг. при взаимодействии негосударственных некоммерческих организаций с государственными учреждениями здравоохранения г. Минска мотивировать и вовлечь в процесс оказания медицинской помощи пациентов из неактивной диспансерной группы консультативно-диспансерного отделения по ВИЧ-инфекции учреждения здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» (далее – КДО), не принимающих антиретровирусную терапию (далее – АРТ).

Ожидаемые результаты:

95% лиц, переданных для установления актуального статуса, охвачено мероприятиями проекта (поиск, обновление статуса пациента (умер, выбыл за пределы страны, находится в местах лишения свободы и др.);

95% лиц от доступных охвачены социальным сопровождением, направленным на формирование приверженности к диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции (информационная, консультационная, психологическая, юридическая и иная помощь):

из них не менее 80% доведены сотрудником НГО до врача-инфекциониста КДО и и возобновили прием АРТ (в т.ч. организован контроль за приемом АРТ);

из них не менее у 75%, принимающих АРТ в течение 6 месяцев, имеют подавленную вирусную нагрузку (1000 копий в 1 мл и менее);

100% женщин, живущих с ВИЧ в возрасте 18-45 лет, вовлеченных в проект, информированы о возможности вакцинации против вируса папилломы человека (далее – ВПЧ) на базе КДО; их них 80%, ранее не привитых против ВПЧ, доведены до КДО для последующей вакцинации против ВПЧ.

Целевая группа:

возраст – 18 лет и старше;

люди, живущие с ВИЧ, не принимающие АРТ 6 и более месяцев, состоящие на статистическом учете по ВИЧ-инфекции и проживающие на территории г. Минска.

Потребность охвата в г.Минске составляет не менее 250 человек в год.

Списки клиентов проекта и их контактные данные предоставляются организации исполнителю заказчиком на основании информации, подготовленной КДО. Уточнение списков клиентов осуществляется не реже одного раза в квартал в зависимости от результатов реализации проекта.

Длительность программы сопровождения одного пациента не менее 6 месяцев (информационная, консультационная, психологическая, юридическая и иная помощь, доведение до КДО для прохождения диспансерного наблюдения, контроль за приемом АРТ и др.).

Размер запрашиваемой субсидии на реализацию проекта:

Размер запрашиваемой субсидии на реализацию проекта не должен превышать 127500 рублей на 2026 год. Размер субсидий на реализацию проекта и потребность в охвате пациентов будет пересматриваться ежегодно в зависимости от выделенного финансирования.

Исполнитель проекта может направлять собственные средства или привлекать средства других организаций для софинансирования расходов на реализацию проекта в рамках выполнения государственного социального заказа.

Виды расходов, которые не субсидируются в рамках реализации проектов: расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений.

Деятельность по проекту должна быть закончена не позднее 15 декабря 2028 года.

При оценке конкурсных предложений приоритет будет отдан комплексному проекту, охватывающему максимальное количество обозначенных целей.

Учет и оценка эффективности проекта будет проводиться посредством АИС «Республиканский регистр пациентов с ВИЧ-инфекцией»,